## Hoja1
Actividad | Horas | Dias
Proceso automatizado de Compemento de pedidos en estado Pendiente, En proceso y Parcialmente atentido, con cantidades pendientes de referencias incluidas en una orden de compra recien confirmada.
Configurar Artículos para que NO sean incluidos en el proceso automatico
- Modificacion de Tabla | 2
- Modificacion de Pagina | 6
Configurar clientes para que NO sean incluidos en el proceso automatico
- Modificacion de Tabla | 2
- Modificacion de Pagina | 6
Generar Proceso de automatización
- Procedimiento almacenado para buscar los pedidos y asignarle las cantidades correspondientes (Creacion automatica del traslado a proceso) | 24
- Log de Pedidos atendidos por la Orden de compra incluyendo los items y cantidades asignadas | 4
Alarma en el DashBoard incluyendo Orden de compra, listado de pedidos atendidos e items x pedido atendido (Cantidad Asignada)
- Procedimiento almacenado de consulta las tablas del log de proceso automatizado | 16
- Modelo de datos del resultado del procedimiento almacenado | 6
- Tabla de Visualizacion de la alarma | 2
- Modificacion del DashBoard
- Creacion del Componente de la alarma | 16
- Adicion del Componente al Dashboard | 6
- Modificación del la pantalla de Detalle del pedido (CustomerOrderDetails.razor.cs) para Imprimirlo como se hace desde la opción de Pedidos | 16
Reporte de Ordenes confirmadas con atencion de pedido automatica incluyendo Orden de compra, listado de pedidos atendidos e items x pedido atendido (Cantidad Asignada)
- Procedimiento almacenado de consulta las tablas del log de proceso automatizado | 8
- Modelo de datos del resultado del procedimiento almacenado | 6
- Generacion del Menu del Reporte | 1
- Script de Creacion del permiso | 1
- Creacion del formato del Reporte | 16
| 138 | 17.25