## Hoja1
| Tarea | Tiempo (Horas)
1 | - Aprobadores para cancelacion de OC y de Pedidos
| Agregar tabla de configuracion de aprobadores | 2
| Agregar 2 tablas para registro de aprobaciones (Pedidos y Ordenes de Compra) | 4
Agregar Modulo de Aprobación de cancelaciones
| - Pagina de configuracion de aprobadores para cancelacion de OC y Pedido | 6
| - Pagina de consulta de aprobaciones o declinaciones de cancelacion de OC y Pedidos | 6
| - Pagina de consulta de solicitudes pendientes de aprobaciones o declinaciones de cancelacion de OC y Pedidos | 6
| Modificar reporte de pedidos para mostrar el aprobador cuando el pedido se encuentre cancelado | 4
| Modificar reporte de ordenes de compra para mostrar el aprobador cuando al orden de compra se encuentre cancelada | 4
| Modificar opcion de cancelacion de ordenes de compra para crear el registro de solicitud de aprobacion para la cancelación dejando pendiente el cambio de estado para cuando la solicitud sea aprobada | 5
| Modificar opcion de cancelacion de pedidos para crear el registro de solicitud de aprobacion para la cancelación dejando pendiente el cambio de estado para cuando la solicitud sea aprobada | 3
| Modificar opcion de cierre de pedidos para crear el registro de solicitud de aprobacion para el cierre dejando pendiente el cambio de estado para cuando la solicitud sea aprobada | 2
| Crear Permiso para las paginas nuevas en el Menu de Aldebaran | 1
2 | - Alarma para Confirmacion de Orden de Transito (Solo cuando llega a Bodega local)
| Crear tabla para almacenar las alarmas | 2
| Crear tabla para relacionar los usuarios que ya visualizaron la alarma | 2
| Crear tabla para almacenar los pedidos que tienene relacion con las referencias de la orden de compra confirmada, al momento de generarse la alarma | 2
| Agregar Componente de la alarma en el Dashboard, mostramdo las alarmas y como subdetalle de cada alarma el listado de referencias incluidas en la Orden de Compra, que tienen como destino la bodega local | 8
| Agregar al componente anterior el listado de pedidos relacionados con las referencias incluidas en la Orden de compra, que tienen como destino la Bodega local y que aun tienen cantidad pendiente por trasladar a Proceso | 4
| Agregar al componente Opcion para que el Usuario pueda ocultar las alarmas seleccionadas | 3
| Crear Permiso para la nueva alarma en el Menu de Aldebaran | 1
| Modficar la confirmacion de la orden de compra para generar la alarma en caso de incluir referencias con destino a Bodega Local al momento de ser confirmada | 4
3 | - Alarma para Traslado Realiado a bodega local ( Solo aplica si la bodega destino es Bodega Local)
| Crear tabla para almacenar las alarmas | 2
| Crear tabla para relacionar los usuarios que ya visualizaron la alarma | 2
| Crear tabla para almacenar los pedidos que tienene relacion con las referencias del traslado a bodega local, al momento de generarse la alarma | 2
| Agregar Componente de la alarma en el Dashboard, mostramdo las alarmas y como subdetalle de cada alarma el listado de referencias incluidas en el traslado a bodega local, que tienen como destino la bodega local | 8
| Agregar al componente anterior el listado de pedidos relacionados con las referencias incluidas en el traslado a bodega local, y que aun tienen cantidad pendiente por trasladar a Proceso | 4
| Agregar al componente Opcion para que el Usuario pueda ocultar las alarmas seleccionadas | 3
| Crear Permiso para la nueva alarma en el Menu de Aldebaran | 1
| Modificar el guardado del traslado para generar la alarma cuando este tenga como destino la Bodega Local | 4
4 | - Ajuste de Reporte de Movimientos de inventario agregando filtro de Items y/o Referencias Inactivas
| Agregar Filtro Item Inactivo | 1
| Agregar filtro por Referencia Incactiva | 1
| Modificar modelo para el filtro | 2
| Modificar Procedimiento almacenado para agregar los 2 nuevos parametros | 4
| Modificar componente de selección de referencias ara incluir la condicion del estado del item y de la referencia | 5
5 | - Consultas de Log de Cancelaciones y de Modificaciones para Pedidos, Reservas y Ordenes de Compra
Pedidos
| - Pagina de Consulta de Log de Modificaciones | 6
| - Pagina de Consulta de log de Cancelaciones | 6
Ordenes de Compra
| - Pagina de Consulta de Log de Modificaciones | 6
| - Pagina de Consulta de log de Cancelaciones | 6
Reservas
- Pagina de Consulta de Log de Modificaciones
| - Pagina de Consulta de log de Cancelaciones | 6
| Crear Permiso para las paginas nuevas en el Menu de Aldebaran | 6
1
| Total Horas | 145
| Duracion Velocity de 8 Horas | 18.125