PROPUESTA

NUEVAS FUNCIONALIDADES

PARA ALDEBARAN WEB

Flujo de aprobación por diferencias en recepción de Órdenes de Compra

Para

PROMOS

Bogotá, 29 de agosto de 2026

Objetivo:

Desarrollar una API REST de solo lectura que permita exponer de manera estructurada la información operativa y gerencial del sistema de inventarios, facilitando la integración con herramientas de Inteligencia Artificial, plataformas analíticas, soluciones de Business Intelligence y aplicaciones externas.

Actualmente la información se encuentra disponible a través de reportes operativos y gerenciales. El objetivo de esta iniciativa es transformar dicha información en servicios REST documentados, consultables y escalables, sin depender de archivos PDF ni procesos manuales. El enfoque es consistente con la visión de convertir la información operacional en activos reutilizables para análisis y toma de decisiones.

# 1. Alcance general

La solución incluirá:

- API REST JSON.

- Seguridad de acceso.

- Versionamiento de API.

- Swagger / OpenAPI.

- Paginación.

- Filtrado avanzado.

- Arquitectura escalable para futuras integraciones.

- Documentación técnica.

- Documentación funcional.

- Ambiente de pruebas.

La primera fase contempla exclusivamente capacidades de consulta.

No se incluirán operaciones de:

- Crear información.

- Modificar información.

- Eliminar información.

# 2. Arquitectura funcional del inventario

El modelo de inventario está compuesto por 3 niveles jerárquicos:

Línea

Articulo

Referencia

Estos niveles tiene una relación de 1 a N entre Línea y Articulo y entre Articulo y Referencia. La referencia representa la unidad mínima de inventario administrada por el sistema y corresponde a una combinación específica de producto y característica o color.

Cada referencia mantiene inventario y movimientos independientes, por lo cual, todas las consultas de inventario y movimientos operan al nivel de referencia y no de articulo o línea.

# 3. Arquitectura técnica

## Capa API

Es la capa más externa de la solución, su responsabilidad será:

- Recepción de solicitudes HTTP.

- Validación de autenticación.

- Exposición de endpoints.

- Swagger/OpenAPI.

- Serialización JSON

## Capa de servicios

Es la capa de negociación, su responsabilidad se basa en:

- Consolidación de información.

- Reglas de negocio.

- Cálculo de existencias.

- Normalización de estados

El porcentaje X será configurable por rango y permitirá decimales.

0 -500  X = 0.5%

501 -1000 X = 1%

MaxDifference = Cantidad Solicitada * (X/100).

El resultado se redondeará al entero superior más próximo. Si Cantidad Recibida es mayor o menor que Cantidad Solicitada en una magnitud superior a MaxDifference, la orden requerirá aprobación.

# 3. Nuevo estado

Nuevo estado: Pendiente de Aprobación.

Transiciones:

- Pendiente -> Pendiente de Aprobación;

- Pendiente de Aprobación -> Confirmada;

- Pendiente de Aprobación -> Pendiente.

# 4. Hitos y esfuerzo estimado

| # | Hito | Descripción | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo de datos | Nuevo estado, configuración porcentaje, trazabilidad de aprobación | 8 |
| 2 | Lógica de negocio | Validación de diferencias y bloqueo de confirmación | 4 |
| 2A |  | Configuracion de % y Pantalla | 8 |
| 2B |  | Configuracion de Aprobadores | 2 |
| 3 | Flujo de aprobación | Aprobar o devolver orden, captura de motivo | 12 |
| 4 | Seguridad y perfiles | Perfil aprobador y restricciones de edición | 8 |
| 5 | UI Órdenes de Compra | Mensajes, vistas y bloqueo de edición | 12 |
| 6 | Consulta Pendientes de Aprobación | Listado exclusivo para aprobadores | 8 |
| 7 | Alertas | Indicador de órdenes pendientes para aprobar | 8 |
| 8 | Auditoría | Registro de aprobador, fecha y motivo | 6 |
| 9 | Pruebas integrales | Pruebas funcionales y regresión | 12 |
| 10 | Documentación y despliegue | Documentación técnica y soporte salida | 4 |

Total estimado: 90 horas de desarrollo. Incluye análisis, desarrollo, pruebas y estabilización funcional.

# 5. Consideraciones

Solo se requiere una aprobación o devolución.

El primer aprobador que ejecute la acción tendrá efecto.

Las órdenes en estado Pendiente de Aprobación serán visibles para consulta por usuarios con acceso a Órdenes de Compra.

Únicamente el perfil de aprobadores podrá modificar una Orden de Compra en estado Pendiente de Aprobación.

La aprobación utilizará la cantidad recibida para la posterior afectación de inventario.

# 6. Tiempo de desarrollo:

| Fases y duraciones del proyecto (días hábiles) |  |
| --- | --- |
| Preparación de equipo y ambientes | 0.5 |
| Exploración del negocio | 0 |
| Desarrollo del sistema - (2) Iteraciones | 19 |
| Documentación, pruebas integrales, estabilización y capacitación | 1 |
| Instalación | 0.5 |
| Acompañamiento en producción | 1 |
| TOTAL PROYECTO (Días hábiles) | 22 |
| Meses | 1.1 |

# 7. Inversión y forma de pago

| Hito | Porcentaje | Valor |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | 40% | $ 3.760.000 |
| Entrega final +30 días | 60% | $ 5.640.000 |
| Totales | 100% | $ 9.400.000 |

Impuestos: El valor del IVA y otros impuestos si aplicasen, NO están incluidos en la presente oferta y se deben agregar al valor del proyecto.

# 8. Fecha posible de inicio

Máximo 8 días hábiles luego de la aprobación de la propuesta, entrega y pago de la cuenta de cobro del 40% de Anticipo.

# 9. Validez de la propuesta

9 de Septiembre de 2026

# 10. Garantía

El software desarrollado tendrá 3 meses de garantía a partir de la fecha de entrega del último ciclo de desarrollo (pruebas integrales y ajustes), que cubre todos los errores por mal funcionamiento de los requerimientos especificados. No se contemplan modificaciones ni adiciones por requerimientos no contemplados.

La garantía empieza a contar una vez se termine el ciclo de estabilización descrito en esta propuesta. La fecha de salida a producción o controles de cambio sobre el sistema no extienden dicho período de garantía.

En caso de que el sistema sea modificado por terceros la garantía se anulará inmediatamente.

El contratista en ningún caso tendrá responsabilidad por daños de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdida de información comercial u otros daños pecuniarios, que se deriven del mal uso o incapacidad de usar el(los) producto(s) y/o los programas instalados.

Cordialmente,

Andrés Ricardo Díaz Cárdenas

Analista Funcional y Líder del proyecto.