## Hoja1
| Tarea | Tiempo (Horas)
1 | Ajuste a la alerta de sobrepaso de existencias físicas en Bodega Local, al crear un Traslado de pedido a proceso
| Modificar la clase SetQuantityInProcess.razor.cs cambiando la condicion de <= por < | 6
2 | Ajuste a la generación automática de traslados a proceso de artículos de un pedido
| Modificar en el IF Else de la linea 64 del SP SP_AUTOMATIC_CUSTOMER_ORDER_IN_PROCESS_GENERATION para excluir las referencias que pertenecen a articulos marcados como Producto Nacional | 8
3 | Envío de traslados a proceso generados automáticamente, a TOTVS
| Crear Vistas del ERP para el proceso de migracion de automatizacion, pédidos de la automatizacion y detalle de estos pedidos | 12
| Crear estructura de tablas en Data dentro del servicio Totvs.FlatFileGenerator | 8
| Crear estructura de tablas en Business dentro del servicio Totvs.FlatFileGenerator | 8
| Crear Servicios en Business para acceder a la data de la automatizacion | 8
| Crear Servicios en Data para acceder a la base o obtener la informacion de las vistas | 8
| Modificar BackgroundShippingService.cs para agregar el consumo del nuevo proceso de integracion de la Automatizacion | 4
| Modificar FlatFileProcessor.cs para agregar el sobreescrito del metodo BuildFlatFileAsync para crear el archivo correspondiente a la automatizacion que se va a integrar | 24
| Tareas adicionales del desarrollo no contempladas aun | 8
4 | Alarma para modificación y cancelación de traslados a proceso, asociados a una asignación automática
| Crear Procedimiento almnacenado que obtenga la informacion de la alarma | 8
| Crear trigger de app o base de datos que genere el registro de la nueva alarma | 6
| Crear Tablas para la alarma y la marca de visualizaacion de la misma | 4
| Crear componente para mostrar la alarma en el Dashboard | 16
| Crear arquitectura en Data y en Services para obtener la data del procedimiento almacenado y permitir el marcado de la alarma visualizada | 16
| Ajustar el Dashboard para agregar la nueva opcion de estaa aalarma | 4
| Ajustar el Dashboard para agregar el nuevo componente y su manejo para esta alarma | 8
| Esfuerzo Total Horas | 156
| Duracion Velocity de 8 Horas | 19.5
| Duracion Velocity de 4 Horas | 39